## Noviembre 11
Actividades | Dias
| 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23
Reunión #1 revision/coordinacion | bar: 2020-11-11
Maquetado de: Articulos de congreso, revistas, capitulos de libro, para libro y software/hardware | bar: 2020-11-11 to 2020-11-12
Reunión #2 revision/coordinacion | bar: 2020-11-12
Validaciones de los campos con formatos estandarizados | bar: 2020-11-13 to 2020-11-14
Reunión #3 revision/coordinacion | bar: 2020-11-13
Maquetado de pagina de consulta estudiante | bar: 2020-11-11 to 2020-11-12
Reunión #4 revision/coordinacion | bar: 2020-11-14
Maquetado de pagina de coordinador
Revision #5 revision/coodinador | bar: 2020-11-16
Entrega de avances | bar: 2020-11-17
Revision de avances en clase | bar: 2020-11-18
_